关于进行燃气燃烧器具卖场检查的实施方案

为加强行业自律管理、促进气源适配性标识制度有效实施，协会决定开展“气源适配性标识”检查活动，由协会秘书处、燃气器具委员会联合部署，分工实施，根据《深圳市燃气燃烧器具气源适配性标识发放实施方案》深建然【2016】5号相关要求，结合我市实际，制定本方案。

一、时间安排

（一）筹备组织时间：2017年4月27日至5月5日

（二）企业自检排查：2017年4月27日至5月10日

（三）具体实施时间：2017年5月11日至5月12日

二、实施措施

（一）第一阶段，各列入《目录》品牌的生产、经销单位进行自检排查；

（二）第二阶段，各会员单位推荐一名相关负责人或工作人员，协会与燃气器具委员会在推荐名单中遴选人员，共同组建检查小组；

（三）第三阶段，2017年4月27日至5月10日各个生产、经销单位开展自检排查；

（四）第四阶段，组件的检查小组分为四组到市内各行政区内的各大卖场、建材市场、专卖店等燃气燃烧器具品牌所在销售网点进行检查，并向各个品牌的生产、经销单位发放《检查结果告知书》；

（五）收到《检查结果告知书》的各个品牌的生产、经销单位需按照《告知书》上的时间要求完成复查和整改，确认完成后，在《检查结果告知书》上签字盖章后将原件交到协会；

（六）协会整理检查结果，形成书面材料报送市住房和建设局，并在深圳燃气信息网进行公示。

三、检查区域

市内各行政区域内的大型生活超市、大型卖场、建材市场、专卖店等燃气燃烧器具品牌销售网点。

沃尔玛、华润万家、天虹、苏宁、国美、顺电、百安居、国安局、乐安居、专卖店等作为部分主要检查网点。

四、工作任务

以列入《深圳市燃气燃烧器具产品销售目录》（以下简称目录）的燃气灶、热水器等燃气燃烧器具为重点，对以上产品所在的各大卖场、建材市场、专卖店等销售网点销售的所有燃气燃烧器具品牌开展标识粘贴情况检查。

（一）严格检查燃气燃烧器具（含样品、空壳机）是否粘贴标识；

（二）燃气燃烧器具标识粘贴是否规范；

（三）燃气燃烧器具标识上品牌、型号等信息是否与器具相符；

（四）检查过程中如发现伪造、冒用标识的情况将上报政府相关部门，并在深圳燃气信息网进行公示。

（五）对全市各大卖场、建材市场、专卖店等销售网点销售的所有燃气燃烧器具品牌发放《检查结果告知书》。收到《检查告知书》的企业，应当进行整改的如期进行整改并向协会反馈整改结果；

（六）向没有申领气源适配性标识的品牌发放《关于<深圳市燃气燃烧器具气源适配性标识发放实施方案>的通知》深建规【2016】5号与目录折页，并进行宣贯。

五、工作要求

（一）各燃气燃烧器具品牌生产、经销单位需把全市开展“气源适配性标识”检查活动作为今年促进市场发展、打击不符合行业自律行为作为本年重要工作内容，认真研究部署，抓紧组织自检排查，推动扎实有效、依法有序地开展；

（二）各燃气燃烧器具品牌生产、经销单位应认真宣贯文件精神，严抓严管，杜绝漏贴、错贴气源适配性标识的情况发生；

（三）各燃气燃烧器具生产、经销单位与协会及燃气器具委员会需密切配合，指派相关负责人驻留；

（四）结合本市实际，认真开展“气源适配性标识”检查活动，重点在各大卖场、建材市场、专卖店开展检查工作，注重做好记录，不走过场，务求活动取得实效。

联系人：王佳磊  电 话：0755-83288078

邮箱：szrqxh5050@163.com

在检查中有关气源适配性标识备案具体情况，可咨询深圳市燃气行业协会综合部

王佳磊  电 话：0755-83288078

传 真：0755-83288166

深圳市燃气行业协会

2017年4月27日